## Blad1
| Michelle | Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | Wat moet er nog gebeuren? | Issue
Bruidspaar
Reservering alleen te starten na inloggen met DigiD. --> MVP. Op webpagina wordt aangegeven dat zonder DigiD alleen aan de balie kan. Na MVP kunnen we dit uitbreiden met eIdas. | 50 | [5 empty] | tekst op paginas, echt inloggen met Digid | 232 653 (digid) | Wijkt af van wetgeving Eisen voor DigiD ophalen; uitzoeken of dit onderdeel moet zijn van MVP of implementatie | 0 | 0
Melding voorgenomen huwelijk geïntegreerd in huwelijksplanner --> JA, inclusief notificatie/bericht naar burger over status en verlopen van melding | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda |  | Nieuwe issue voor status | 25 | 25
Keuze eigen locatie aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. Zowel nog te benoemen externe locatie als permanent benoemde externe locatie. | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda |  | - Nieuwe issue voor status - Issue voor externe locatie (wel/niet MVP?) 89, 92 - Scherm ontwerpen en implementatie | 50 | 50
Keuze eigen Babs aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. (Het beëdigingsproces valt buiten scope.) | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda |  | - Nieuwe issue voor status - Scherm ontwerpen en implementatie - Uploaden documenten | 75 | 75
Naamgebruik doorgeven in huwelijksplanner -> Ja, als onderdeel van het plannen het huwelijk. Geen generieke functionaliteit voor aanpassen naamgebruik buiten het plannen van een huwelijk. NOG AANPASSEN OP PROCES | 75 | [5 empty] | camunda |  | - Scherm ontwerpen en implementatie | 100 | 100
Flitshuwelijk als product aanbieden in huwelijksplanner -> JA | 0 | [5 empty] | Nog niet uitgezocht |  | Navragen bij Kunera: wel/niet MVP?
Dubbele inlog faciliteren voor partner, naast mogelijkheid via instemmingsverzoek -> NIET MVP | nvt
Ceremonie in andere taal dan Nederlands uitvragen en als product aanbieden in huwelijksplanner. NIET MVP. | nvt | [5 empty] | Wordt wel om Nederlands gevraagd.
Reminders zitten NIET in de MVP, bevestigingen wel. Alle notificaties gaan per e-mail in de MVP. | 75 | [5 empty] | Teksten moeten nog aangepast |  | Uitzoeken of dit al in issue(s) zit
Betaalproces via Ideal: wel in MVP. Inclusief bijbetalen als de reservering wijzigt. Terugstorten buiten Huwelijksplanner om | 50 | [5 empty] | Heb het nog niet goed zien werken. Bijbetaling. |  | Implementatie? - Nieuwe issue voor bijbetaling
Annuleringen/wijzigingen
Voor de instemmer (getuigen/partner/):
Instemming kunnen geven. In ieder geval voor getuigen en partners JA komt in de MVP, maar alleen met DigiD. | 75 | [5 empty] | Alleen met fakeDigiD
Voor de medewerker:
Goedkeuring eigen locatie en eigen Babs in het medewerkerdashboard -> MVP (Deelproces beëdiging rechtbank buiten scope) | 25 | [5 empty] | Camunda, notificaties |  | Schermen Documenten toevoegen
Afhandeling melding in het medewerkerdashboard -> Ja, inclusief de notificaties richting inwoner die bij het afhandelproces horen. | 25 | [5 empty] | Camunda, notificaties |  | Schermen Documenten toevoegen
Babs moet kunnen bevestigen dat hij kan bij een huwelijksaanvraag/toegewezen huwelijk. MVP | 75 | [5 empty] | Moet een Babs nog wel instemmen? |  | Nieuw issue? Configuratie en notificatie
Aparte Babsingang met inzicht in eigen agenda -> Ja, BABS moet agenda kunnen inzien. Onderdeel MVP | 75 | [5 empty] | Nog toetsen bij Babsen of dit afdoende is
Medewerkers kunnen de beschikbaarheid van de BABS beheren -> MVP voor medewerker. Babs hoeft voor de MVP nog niet eigen beschikbaarheid kunnen aangeven. | 25 | [5 empty] | Alleen inzage werkt functioneel, bewerken van de agenda moet nog. Zijn wel schermen van gemaakt | 483, 424
Overzicht van totale beschikbaarheid van de volgende agenda’s: locaties en Babs in medewerkerdashboard -> Ja in MVP | 100 | [5 empty] | De functionaliteit is er. Is nog wat onoverzichtelijk, liever in lijstvorm. Gaat waarschijnlijk feedback op komen
Voor locaties moet de beschikbaarheid door medewerkers aangepast kunnen worden -> JA in MVP | 50 | [5 empty] | Schermontwerp is er, functionaliteit werkt nog niet | 483
Toevoegen huwelijksassistenten : niet in de MVP. Kan je mogelijk oplossen door dit in het opmerkingenveld te plaatsen. | nvt | [5 empty] | Nog niks op gedaan, geen mvp
Alle functionaliteit die wordt aangeboden aan de inwoner/getuige/babs, moet door een medewerker ook uitgevoerd kunnen worden. Ja in MVP -> NOG SPECIFIEKER MAKEN OP WELKE ACTIES | 50 | [5 empty] | Subverzoeken moeten nog geregeld worden. Acties voor overige functionaliteit moet nog getest worden
Een medewerker moet een notificatie krijgen als er geld terugbetaald moet worden aan de burger na het wijzigen van een reservering. -> MVP. ECHTER: Het terugbetaalproces zelf, is geen onderdeel van de MVP. | 0 | [5 empty] | Helemaal nog niet
Geen management informatie in MVP -> Management info NIET MVP. | nvt
Voor de beheerder:
Als medewerker wil ik de producten kunnen bewerken. Ja in MVP: type huwelijken, tarieven, boekje. | 75 | [5 empty] | Nog checken of dit afdoende is |  | Beheerdashboard is nog te complex
Als medewerker wil ik een locatie kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP | 50 | [5 empty] | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 431
Als medewerker wil ik een Babs kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP | 50 | [5 empty] | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 432
Als medewerker wil ik kunnen instellen hoeveel tijd van te voren een reservering geannuleerd/gewijzigd mag worden. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | 0 | [5 empty] | Moet nog gerealiseerd worden | 442
Als medewerker wil ik in kunnen stellen hoe lang een locatie/babs wordt vastgehouden zonder de totale reservering in te dienen. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | 0 | [5 empty] | Moet nog gerealiseerd worden
Als medewerker wil ik kunnen instellen of je de aanbetaal mogelijkheid wilt bieden. In MVP: 100% bedrag betalen via Ideal. Na de MVP maken we configureerbaar of/welk percentage aanbetaald moet worden. | nvt
Autorisatie en rolbeheer in beheerportaal -> Ja in MVP | 75 | [5 empty] | Checken of dit afdoende is
Aanpassingen qua layout: kleuren, logo’s, lettertypes. Ja in MVP | 75 | [5 empty] | Functionaliteit moet nog aan de rol van beheerder gekoppeld kunnen worden. Functionaliteit is er. Testen of het voldoende is
Archiveren wel in MVP. Overbrengen/vernietigen niet in MVP. | 50 | [5 empty] | Voor reservering: Checken of we de juiste informatie vastleggen om record management toe te passen
Wettelijke checks
Curatele check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen
Bloedverwantschaps check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen
Reeds getrouwd in het buitenland check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen
Onder dwang check -> geen mvp.. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen
Leeftijdscheck: Ja in MVP. | 50 | [5 empty] | Zou functioneel moeten werken. Testen door minderjarige als inlogmogelijkheid aan de testdata toe te voegen om te zien of het werkt
Koppelingen:
Koppeling met HaalCentraal BRP: Ja in MVP. Conduction versie. | 25 | [5 empty] | Bijwerken BRP component naar HaalCentraal specificatie. Aansluiting tussen BRP en Stuf component testen Stuf-BG bericht opstellen wat het Stuf component moet gaan sturen
Koppeling met openzaak-> Ja->voor melding, aanvraag eigen locatie en aanvraag eigen babs. | 50 | [5 empty] | Behandeling zaak, statusinformatie
Koppeling met betalingssysteem -> Ja, Ideal -> | 75 | [5 empty] | Moet nog op Ingenico aangesloten Kijken of betaalgegevens op de juiste manier in het beheerportaal zichtbaar zijn.
Koppeling met financieel systeem -> Ja, CSV export voor MVP. | 0 | [5 empty] | Niets?
ADFS koppeling -> Ja. We pakken dan meteen MFA/SSO mee. Als we dit niet doen, moet conduction nog apart MFA realiseren. | 0 | [5 empty] | Niets?
IAM koppelingen -> Nee | 0 | [5 empty] | Niets?
Overig
Scheiding laag 4&5 -> Niet voor klantproces, Hoorn en Utrecht hebben meer tijd nodig om dit beter uit te werken. Wel voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. | 75 | [5 empty] | Scheiding is gemaakt, zie punt 46
Inzet BPMN engine -> Alleen voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. Gebruik van Camunda van Utrecht voor MVP. | 75 | [5 empty] | via NLX?
MijnApp: Technisch wordt er in MVP niet op MijnApp aangesloten / worden hier geen werkzaamheden voor verricht. | nvt
De onderdelen zoals beschreven in DoD voor componenten, zijn onderdeel van de MVP.
Dus alles wat door de wasstraat is geweest, moet op orde zijn -> MVP