## MVP overzicht
| MVP? | Realisatie | Wat moet er nog gebeuren? | Issue(s)
Bruidspaar
De inwoner heeft de mogelijkheid om een reserving die aan de mininale indieningsvereisten voldoet, in te dienen | Ja | 0 | check op mininale indieningsvereisten moet gerealiseerd worden | 87, 664
Reservering alleen te starten na inloggen met DigiD. --> MVP. Op webpagina wordt aangegeven dat zonder DigiD alleen aan de balie kan | Ja | 50 | tekst op paginas, echt inloggen met Digid | 232 653 (digid) | Wijkt af van wetgeving Eisen voor DigiD ophalen; uitzoeken of dit onderdeel moet zijn van MVP of implementatie | 0 | 0
Inloggen uitbreiden met eIdas | Nee
Melding voorgenomen huwelijk geïntegreerd in huwelijksplanner --> JA, inclusief notificatie/bericht naar burger over status en verlopen van melding | Ja | 75 | notificatie en status mist, Camunda Realiseren check op datum niet verder dan een jaar | 587, 656, 521, 227 (M), 664, 633, 632, 531, 527 | Nieuwe issue voor status | 25 | 25
Keuze eigen locatie aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. Zowel nog te benoemen externe locatie als permanent benoemde externe locatie. | Ja | 75 | notificatie en status mist, Camunda | 89, 92, 664, 633, 632, 531 | - Nieuwe issue voor status - Issue voor externe locatie (wel/niet MVP?) 89, 92 - Scherm ontwerpen en implementatie | 50 | 50
Keuze eigen Babs aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. (Het beëdigingsproces valt buiten scope.) | Ja | 75 | notificatie en status mist, Camunda | 551, 664, 633, 632, 531 | - Nieuwe issue voor status - Scherm ontwerpen en implementatie - Uploaden documenten | 75 | 75
Naamgebruik doorgeven in huwelijksplanner -> Ja, als onderdeel van het plannen het huwelijk. Geen generieke functionaliteit voor aanpassen naamgebruik buiten het plannen van een huwelijk. NOG AANPASSEN OP PROCES | Ja | 75 | camunda | 642, 664, 633, 632, 531 | - Scherm ontwerpen en implementatie | 100 | 100
Flitshuwelijk als product aanbieden in huwelijksplanner | Ja | 0 | Nog niet uitgezocht | 665
Dubbele inlog faciliteren voor partner, naast mogelijkheid via instemmingsverzoek | Nee | nvt
Ceremonie in andere taal dan Nederlands uitvragen en als product aanbieden in huwelijksplanner. | Nee | nvt | Wordt wel om Nederlands gevraagd.
Bevestigingen versturen. Alle notificaties gaan per e-mail in de MVP. | Ja | 75 | Teksten moeten nog aangepast |  | Uitzoeken of dit al in issue(s) zit
Reminders versturen. Alle notificaties gaan per e-mail in de MVP. | Nee
Betaalproces via Ideal: wel in MVP. Inclusief bijbetalen als de reservering wijzigt. Terugstorten buiten Huwelijksplanner om | Ja | 50 | Heb het nog niet goed zien werken. Bijbetaling. | 516 (L) | Implementatie? - Nieuwe issue voor bijbetaling
Annuleringen/wijzigingen | Ja |  |  | 229 (S)
Voor de instemmer (getuigen/partner/):
Instemming kunnen geven. In ieder geval voor getuigen en partners JA komt in de MVP, maar alleen met DigiD. | Ja | 75 | Alleen met fakeDigiD | 636, 537, 534, 524, 523
Voor de medewerker:
Goedkeuring eigen locatie en eigen Babs in het medewerkerdashboard -> MVP (Deelproces beëdiging rechtbank buiten scope) | Ja | 25 | Camunda, notificaties | 637 (M)638, 639, 481(M), 532, 531 | Schermen Documenten toevoegen
Afhandeling melding in het medewerkerdashboard -> Ja, inclusief de notificaties richting inwoner die bij het afhandelproces horen. | Ja | 25 | Camunda, notificaties | 640, 482 (M), 531, 506 | Schermen Documenten toevoegen
Babs moet kunnen bevestigen dat hij kan bij een huwelijksaanvraag/toegewezen huwelijk. MVP | Ja | 75 | Moet een Babs nog wel instemmen? | 537, 534 | Nieuw issue? Configuratie en notificatie
Aparte Babsingang met inzicht in eigen agenda -> Ja, BABS moet agenda kunnen inzien. Onderdeel MVP | Ja | 75 | Nog toetsen bij Babsen of dit afdoende is
Medewerkers kunnen de beschikbaarheid van de BABS beheren -> MVP voor medewerker. Babs hoeft voor de MVP nog niet eigen beschikbaarheid kunnen aangeven. | Ja | 25 | Alleen inzage werkt functioneel, bewerken van de agenda moet nog. Zijn wel schermen van gemaakt | 483, 424, 550, 511
Babs geeft eigen beschikbaarheid aan | Nee
Overzicht van totale beschikbaarheid van de volgende agenda’s: locaties en Babs in medewerkerdashboard -> Ja in MVP | Ja | 100 | De functionaliteit is er. Is nog wat onoverzichtelijk, liever in lijstvorm. Gaat waarschijnlijk feedback op komen | 510, 511
Voor locaties moet de beschikbaarheid door medewerkers aangepast kunnen worden -> JA in MVP | Ja | 50 | Schermontwerp is er, functionaliteit werkt nog niet | 483
Toevoegen huwelijksassistenten : niet in de MVP. Kan je mogelijk oplossen door dit in het opmerkingenveld te plaatsen. | Nee | nvt | Nog niks op gedaan, geen mvp
Alle functionaliteit die wordt aangeboden aan de inwoner/getuige/babs, moet door een medewerker ook uitgevoerd kunnen worden. Ja in MVP -> NOG SPECIFIEKER MAKEN OP WELKE ACTIES | Ja | 50 | Subverzoeken moeten nog geregeld worden. Acties voor overige functionaliteit moet nog getest worden | 484 (XL),342 (L),309 (M), 667, 529, 528, 527
Een medewerker moet een notificatie krijgen als er geld terugbetaald moet worden aan de burger na het wijzigen van een reservering. -> MVP. ECHTER: Het terugbetaalproces zelf, is geen onderdeel van de MVP. | Ja | 0 | Helemaal nog niet | 515 (M)
Terugbetaalproces | Nee
Geen management informatie in MVP -> Management info NIET MVP. | Nee | nvt
Voor de beheerder:
Als medewerker wil ik de producten kunnen bewerken. Ja in MVP: type huwelijken, tarieven, boekje. | Ja | 75 | Nog checken of dit afdoende is | 546, 497 | Beheerdashboard is nog te complex
Als medewerker wil ik een locatie kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP | Ja | 50 | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 431
Als medewerker wil ik een Babs kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen | Ja | 50 | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 432
Als medewerker wil ik kunnen instellen hoeveel tijd van te voren een reservering geannuleerd/gewijzigd mag worden. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | Ja | 0 | Moet nog gerealiseerd worden | 442
Als medewerker wil ik in kunnen stellen hoe lang een locatie/babs wordt vastgehouden zonder de totale reservering in te dienen. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | Ja | 0 | Moet nog gerealiseerd worden | 561(L)
Als medewerker wil ik kunnen instellen of je de aanbetaal mogelijkheid wilt bieden. In MVP: 100% bedrag betalen via Ideal. Na de MVP maken we configureerbaar of/welk percentage aanbetaald moet worden. | Ja | nvt
Configureerbaar of/welk percentage aanbetaald moet worden | Nee
Autorisatie en rolbeheer in beheerportaal -> Ja in MVP | Ja | 75 | Checken of dit afdoende is
Aanpassingen qua layout: kleuren, logo’s, lettertypes. Ja in MVP | Ja | 75 | Functionaliteit moet nog aan de rol van beheerder gekoppeld kunnen worden. Functionaliteit is er. Testen of het voldoende is
Archiveren wel in MVP. Overbrengen/vernietigen niet in MVP. | Ja | 50 | Voor reservering: Checken of we de juiste informatie vastleggen om record management toe te passen | 545 (L), 544
Overbrengen/vernietigen archief | Nee
Wettelijke checks
Curatele check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Ja | 50 | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Bloedverwantschaps check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Ja | 50 | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Reeds getrouwd in het buitenland check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Ja | 50 | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Onder dwang check -> geen mvp.. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Ja | 50 | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Curatele check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Nee
Bloedverwantschaps check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Nee
Reeds getrouwd in het buitenland check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Nee
Onder dwang check -> geen mvp.. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | Nee
Leeftijdscheck: Ja in MVP. | Ja | 50 | Zou functioneel moeten werken. Testen door minderjarige als inlogmogelijkheid aan de testdata toe te voegen om te zien of het werkt | ISSUES MAKEN
Koppelingen:
Koppeling met HaalCentraal BRP: Ja in MVP. Conduction versie. | Ja | 25 | Bijwerken BRP component naar HaalCentraal specificatie. Aansluiting tussen BRP en Stuf component testen Stuf-BG bericht opstellen wat het Stuf component moet gaan sturen | 137, 172
Koppeling met openzaak-> Ja->voor melding, aanvraag eigen locatie en aanvraag eigen babs. | Ja | 50 | Behandeling zaak, statusinformatie | 476
Koppeling met betalingssysteem -> Ja, Ideal -> | Ja | 75 | Moet nog op Ingenico aangesloten Kijken of betaalgegevens op de juiste manier in het beheerportaal zichtbaar zijn. | Aparte issues maken voor functies voor weergave voor betaalinformatie in medewerkersschermen
Koppeling met financieel systeem -> Ja, CSV export voor MVP. | Ja | 0 | Niets? | 666
ADFS koppeling -> Ja. We pakken dan meteen MFA/SSO mee. Als we dit niet doen, moet conduction nog apart MFA realiseren. | Ja | 0 | Niets? | 184 (L)
IAM koppelingen -> Nee | Nee | 0 | nvt
Overig
Scheiding laag 4&5 -> Niet voor klantproces, Hoorn en Utrecht hebben meer tijd nodig om dit beter uit te werken. Wel voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. | Ja | 75 | Scheiding is gemaakt, zie punt 56 | 249
Scheiding laag 4&5 -> Niet voor klantproces, Hoorn en Utrecht hebben meer tijd nodig om dit beter uit te werken. Wel voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. | Nee
Inzet BPMN engine -> Alleen voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. Gebruik van Camunda van Utrecht voor MVP. | Ja | 75 | Behandeling zaak en status info moet nog ingericht worden | 269
MijnApp: Technisch wordt er in MVP niet op MijnApp aangesloten / worden hier geen werkzaamheden voor verricht. | Nee | nvt
De onderdelen zoals beschreven in DoD voor componenten, zijn onderdeel van de MVP. |  | 75 | checken -> actie constantijn
Dus alles wat door de wasstraat is geweest, moet op orde zijn -> MVP |  | 75 | Gedaan maar nog niet alles correct: dode / verkeerde links in redoc | 443
Note on E8: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Issue voor status moet nog gemaakt worden

## MVP issues op github (dd 28-05)
Opgenomen in MVP overzicht? | Openstaande MVP issues op Github (peildatum 28-05)
Ja | Als medewerker wil ik een (b)abs kunnen toewijzen aan een gratis/flits/eenvoudig huwelijk Dashboard MVP Prio H ( hoog) Techniek
#667 opened 19 hours ago by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als gemeente wil ik een csv export maken van de betalingen van de huwelijken Epic: Betalen MVP Prio H ( hoog)
#666 opened yesterday by CMasselink 0 of 4
Ja | Als inwoner wil ik via een flitshuwelijk kunnen trouwen EPIC: Inwoner MVP Prio H ( hoog)
#665 opened 3 days ago by CMasselink 0 of 4
Ja | Na het indienen van een verzoek (eigen locatie/babs/melding) wil ik teruggeleid worden naar de reservering en zien dat ik een verzoek heb ingediend MVP Prio H ( hoog) Procesteam Reeds Gedaan Techniek UX team
#664 opened 9 days ago by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als trouwstel wil ik in het datumscherm in het formulier melding voorgenomen huwelijk, geen datum kunnen selecteren die verder dan een jaar in de toekomst ligt EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Prio H ( hoog) Techniek
#656 opened 15 days ago by CMasselink 4 of 4
Ja | Als team willen we uitzoeken wat de vereisten voor een DigiD-aansluiting zijn MVP Prio H ( hoog)
#653 opened 15 days ago by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als getuige wil ik weten hoe ik mijn gegeven instemming op een later moment digitaal kan intrekken Feature Request MVP Prio H ( hoog)
#636 opened 22 days ago by PatrickCastenmiller 0 of 4
Ja | Als gebruiker wil ik gelimiteerd worden in subverzoeken MVP Prio H ( hoog) Techniek
#633 opened 22 days ago by rubenvdlinde
Ja | Als gebruiker wil ik na het indienen van een subverzoek worden terug geleid naar mijn hoofd verzoek MVP Prio H ( hoog) Reeds Gedaan Techniek
#632 opened 22 days ago by rubenvdlinde
Nee | Als medewerker wil ik dat de tekst in de huwelijksplanner op de BABSenpagina variabel is EPIC: BABS MVP Prio H ( hoog) Techniek
#610 opened 29 days ago by RickWildHoorn 0 of 4
Ja | Als inwoner wil ik een melding ontvangen als ik mijn melding mag doen EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Notificaties Prio H ( hoog) Techniek UX team
#587 opened on 15 Apr by MichelleDautzenberg 4 of 4
Ja | Als gemeente wil ik dat een trouwdatum na periode X vrijgegeven wordt, als niet aan alle voorwaarden behorende bij die plechtigheid voldaan wordt EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Size L Techniek
#561 opened on 1 Apr by CMasselink 3 of 6
Ja | Als inwoner wil ik een melding krijgen op het moment dat de Babs beschikbaarheid bekend is en ik een Babs kan kiezen EPIC: BABS MVP Notificaties Prio M (middel) Techniek
#551 opened on 27 Mar by MichelleDautzenberg 4 of 4
Ja | Als beheerder wil ik kunnen configuren wanneer de beschikbaarheid van de Babsen bekend wordt EPIC: Beheer MVP Prio M (middel) Size L Techniek
#550 opened on 27 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als beheerder wil ik producten kunnen verwijderen of bewerken, zonder daarmee bestaande reserveringen of de archivering van gesloten reserveringenin gevaar te brengen MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#546 opened on 26 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als product owner wil ik dat de huwelijksreserveringen incl. documenten uit de huwelijksplanner gearchiveerd worden MVP Prio H ( hoog) Size L Techniek
#544 opened on 26 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als nog niet beëdigde Babs wil ik kunnen instemmen met een verzoek van het koppel om hun Babs te zijn EPIC: BABS EPIC: Instemming MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#537 opened on 25 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als reeds beëdigde Babs wil ik kunnen instemmen met een verzoek van het koppel om hun Babs te zijn EPIC: BABS EPIC: Instemming MVP Prio H ( hoog) Techniek
#534 opened on 25 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik bij het behandelen van een aanvraag BABS reeds beëidigd, een bewijs van beëdiging toevoegen EPIC: Medewerker MVP Prio H ( hoog) Techniek
#532 opened on 25 Mar by CMasselink 4 of 4
Ja | Als functioneel beheerder wil ik BPMN modellen voor zaakgerichte processen naar Camunda deployen EPIC: Afhandeling MVP Prio H ( hoog) Procesteam
#531 opened on 25 Mar by MichelleDautzenberg 5 of 9
Ja | Als medewerker wil ik een aanvraag Eigen Babs kunnen starten vanuit een reservering in het medewerkerdasboard Dashboard EPIC: BABS MVP Prio H ( hoog)
#529 opened on 24 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik een aanvraag Eigen Locatie kunnen starten vanuit een reservering in het medewerkerdasboard Dashboard EPIC: Locatie MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#528 opened on 24 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik vanuit het medewerkersportaal een nieuwe melding kunnen starten Dashboard EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#527 opened on 24 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als getuige wil ik kunnen instemmen met een instemmingsverzoek EPIC: Instemming MVP Notificaties Prio H ( hoog) Techniek
#524 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als partner wil ik kunnen instemmen met een instemmingsverzoek EPIC: Instemming MVP Notificaties Prio H ( hoog) Techniek
#523 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als inwoner wil ik dat de melding voorgenomen huwelijk niet gedaan kan worden als het meer dan een jaar voor de reeds gekozen huwelijksdatum is EPIC: Melding voorgenomen huwelijk EPIC: frontend MVP Prio H ( hoog) Techniek
#521 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 4 of 4
Ja | Als inwoner wil ik dat er na een wijziging een herberekening van de kosten wordt gedaan en ik deze kan betalen EPIC: frontend Epic: Betalen MVP Size L Techniek
#516 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik een melding krijgen als ik een inwoner geld moet terugbetalen na een wijziging Dashboard Epic: Betalen MVP Notificaties Size M Techniek
#515 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 4 of 4
Ja | Als medewerker wil ik in de Planning trouwambtenaren kunnen filteren op ambtenaar Dashboard EPIC: BABS MVP Size M Techniek
#511 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik een totaaloverzicht van alle ingediende verzoeken in lijstvorm met filters Dashboard EPIC: Afhandeling MVP Prio H ( hoog) Techniek
#510 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
@bbrands02
Ja | Als medewerker wil ik in het dashboard zien als een melding niet meer geldig is Dashboard EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Size M Techniek
#506 opened on 23 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil ik kunnen instellen hoe lang een huwelijk duurt (functionaliteit) Dashboard EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Size S Techniek
#497 opened on 20 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren hoe lang een niet ingediende reservering wordt bewaard (scherm) Dashboard EPIC: Beheer MVP Size S Techniek
#492 opened on 19 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil ik kunnen zien of een partner ingestemd heeft en dit ook handmatig kunnen doen Dashboard EPIC: Afhandeling MVP Prio M (middel) Reeds Gedaan Size M Techniek
#485 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als backoffice medewerker wil ik alles kunnen wat een stel, getuigen en babs kunnen (functionaliteit) Dashboard EPIC: Afhandeling MVP Prio H ( hoog) Techniek size xl
#484 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als beheerder van de trouwplanner wil ik de beschikbaarheid van productien kunnen invullen (functionaliteit) Dashboard EPIC: Beheer MVP Reeds Gedaan Size M Techniek
#483 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik een zaak van het zaaktype Melding voorgenomen huwelijk kunnen afhandelen in het medewerkerportaal EPIC: Afhandeling EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Size M Techniek
#482 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik een zaak van het zaaktype Aanvraag eigen Babs (niet beëdigd) kunnen afhandelen in het medewerkerportaal Dashboard EPIC: BABS MVP Size M Techniek
#481 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil ik een zaak van het zaaktype Aanvraag eigen Babs (reeds beëdigd) kunnen afhandelen in het medewerkerportaal Dashboard EPIC: BABS MVP Techniek
#480 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil ik een zaak van het zaaktype Naamgebruik kunnen afhandelen in het medewerkerportaal Dashboard MVP Size L Techniek
#479 opened on 17 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder wil ik in het medewerkerdashboard bij de trouwambtenaar ook een e-mailadres en telefoonnummer vast kunnen leggen Dashboard EPIC: BABS MVP Size M Techniek
#477 opened on 12 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik in de reservering zien of de melding is ingediend en wat de status hiervan is Dashboard EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Prio H ( hoog) Reeds Gedaan Techniek
#476 opened on 12 Mar by MichelleDautzenberg 4 of 4
Als medewerker en Babs wil ik de doorgegeven keuze voor naamgebruik zien in het medewerkerdashboard Dashboard MVP Techniek size xl
#475 opened on 12 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als Babs wil ik in het medewerkersportaal ook de contactgegevens van het koppel zien Dashboard MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#474 opened on 12 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als ambtenaar wil ik een getuige kunnen invoeren bij een huwelijk zonder dat de getuige via de huwelijksplanner hoeft te bevestigen (functionaliteit) EPIC: Getuigen MVP Size M Techniek
#472 opened on 12 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als inwoner wil ik de juiste hoeveelheid informatie op de plechtigheid pagina zien Feature Request MVP Prio H ( hoog)
#468 opened on 10 Mar by matthiasoliveiro
Als inwoner wil ik een duidelijke knop om onze contactgegevens te wijzigen. EPIC: frontend MVP Prio M (middel) Size S Techniek
#466 opened on 10 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als inwoner wil ik een duidelijkere tekst als ik klik op 'Geen voorkeur' bij ambtenaar EPIC: BABS EPIC: frontend MVP Prio H ( hoog) UX team
#464 opened on 10 Mar by DdeBruijn
Als koppel wil ik samen 2 tot 4 getuigen kunnen vragen ipv per partner EPIC: Getuigen MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#458 opened on 6 Mar by MichelleDautzenberg 0 of 6
Ja | Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren tot welk moment er wijzigingen in de datum, locatie en trouwambtenaar mogen worden aangebracht en de aanvraag dus compleet moet zijn(functionaliteit) Dashboard EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Techniek
#442 opened on 28 Feb by MichelleDautzenberg 4 of 4
Als developer wil ik het gemaakte design voor de melding maken EPIC: Melding voorgenomen huwelijk MVP Size M Techniek
#441 opened on 28 Feb by MichelleDautzenberg 3 of 6
Als medewerker wil ik inzage hebben in mijn openstaande taken (functionaliteit) MVP Prio H ( hoog) Techniek
#435 opened on 19 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren welke tarieven van toepassing zijn (functionaliteit) MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#434 opened on 19 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren welke Babsen er te kiezen zijn (functionaliteit) Dashboard EPIC: BABS MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#432 opened on 19 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren welke locaties er zijn (functionaliteit) EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#431 opened on 19 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als medewerker wil ik de agenda van de Babsen kunnen inzien en bewerken (fucntionaliteit) Dashboard EPIC: BABS MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#424 opened on 13 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil de agenda van een locatie kunnen inzien en blokkeren/reserveren van bepaalde tijden (functionaliteit) Dashboard EPIC: Locatie MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#423 opened on 13 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als medewerker wil ik inzage hebben in alle ingevulde gegevens bij een reservering (functionaliteit) Dashboard EPIC: Afhandeling EPIC: Medewerker MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#416 opened on 12 Feb by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als burger wil ik bij het doen van een melding, niet opnieuw de datum, partner en getuigen hoeven invullen terwijl ik dat bij het plannen van het huwelijk al gedaan heb EPIC: Datum EPIC: Inwoner Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#409 opened on 10 Feb by CMasselink
Als inwoner wil ik bij het teruggaan naar de pagina van een eerder genomen stap snel en duidelijk zien welke keuze ik heb gemaakt zodat ik zeker weet dat de informatie die ik heb doorgegeven door de gemeente is opgeslagen Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#393 opened on 30 Jan by JeroenduC
Als scrumteam wil ik weten of de huidige navigatie (vanuit inwoners/ UX perspectief) voldoet voor het MVP EPIC: Inwoner MVP Prio H ( hoog) UX team
#377 opened on 28 Jan by JanWillemW
Als gemeente wil ik dat mijn inwoner maar één ingediende huwelijksreservering tegelijkertijd kan hebben. EPIC: Beheer EPIC: Inwoner Feature Request MVP Prio H ( hoog) Techniek
#376 opened on 28 Jan by JanWillemW
Als gemeente wil ik dat de tool voldoet aan WCAG 2.0 eisen/toegankelijkheidsnormen EPIC: frontend MVP Prio H ( hoog) UX team
#374 opened on 28 Jan by DdeBruijn
Als medewerker wil ik per BABS kunnen instellen voor hoeveel tijd deze een contract heeft Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size L Techniek
#353 opened on 28 Jan by rubenvdlinde
Als medewerker wil ik inzage in de planning van de BABSen, zodat ik een beeld heb van de personele bezetting Dashboard EPIC: BABS EPIC: Overzicht MVP Planning Prio H ( hoog) Size M Techniek
#329 opened on 27 Jan by JanWillemW
Als productowner wil ik alle teksten in de huwelijksplanner laten controleren door een communicatie en/of UX expert EPIC: Inwoner MVP Prio H ( hoog)
#315 opened on 24 Jan by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als inwoner wil ik links in de header goed kunnen lezen zodat ik ze kan begrijpen EPIC: Inwoner Feature Request MVP Prio H ( hoog)
#288 opened on 17 Jan by JeroenduC
Als inwoner wil ik niet onnodig terug naar boven moeten scrollen door een grote footer zodat ik niet gefrustreerd wordt Feature Request MVP Prio H ( hoog)
#284 opened on 17 Jan by JeroenduC
Ja | Vooronderzoek implementeren NLX op de Huwelijksplanner Implementatie MVP Size M Techniek
#269 opened on 13 Jan by matthiasoliveiro 0 of 3
Wastraat MVP
#263 opened on 19 Dec 2019 by rubenvdlinde 1 of 13
Ja | Als Product Owner wil ik dat de inwoner weet dat een reservering/melding alleen met DigiD kan gebeuren. MVP Prio H ( hoog) UX team
#232 opened on 11 Dec 2019 by RickWildHoorn 0 of 2
Ja | Als burger wil ik de mogelijkheid hebben om mijn reservering te annuleren Bug EPIC: Inwoner Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size S Techniek
#229 opened on 11 Dec 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Ja | Als inwoner wil ik een melding krijgen als door het wijzigen van mijn trouwdatum mijn melding verloopt EPIC: Inwoner MVP Notificaties Size XS Techniek
#227 opened on 11 Dec 2019 by MichelleDautzenberg 4 of 4
Ja | Als architect/ontwikkelaar wil ik weten of we de haalcentraal API kunnen gebruiken voor voorinvullen en verwijzingen naar persoon MVP Prio H ( hoog) Techniek
#172 opened on 14 Nov 2019 by CMasselink 0 of 1
Als beheerder van de trouwapplicatie wil ik dat een melding tot maximaal 2 weken voor het huwelijk gedaan kan worden EPIC: Beheer Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#155 opened on 12 Nov 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder wil ik applicatie autorisaties kunnen inregelen MVP Prio H ( hoog) Size L Techniek
#152 opened on 7 Nov 2019 by matthiasoliveiro
Als medewerker wil ik een zaak van het zaaktype Aanvraag eigen locatie behandelen kunnen afhandelen in het medewerkerportaal EPIC: Afhandeling Feature Request Ingeschat MVP Prio M (middel) Procesteam Size L
#142 opened on 6 Nov 2019 by CMasselink 0 of 4
Ja | Als klant wil ik dat mijn gegevens vooringevuld worden nadat ik ben ingelogd EPIC: Inwoner Feature Request MVP Prio H ( hoog)
#137 opened on 5 Nov 2019 by CMasselink 0 of 4
Als developer wil ik een stabiele versie van Haal Centraal / Permanente Service om persoons gegevens op te halen MVP Prio H ( hoog) Techniek
#132 opened on 1 Nov 2019 by rubenvdlinde 0 of 4 Sprint 0
Als medewerker wil ik vanuit het medewerkersportaal een nieuwe reserving kunnen starten EPIC: Afhandeling EPIC: Inwoner Feature Request Ingeschat MVP Prio H ( hoog)
#97 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 0 of 4
Als klant wil ik een (reeds door andere gemeente beëdigde) Babs kunnen kiezen EPIC: BABS EPIC: Inwoner Ingeschat MVP Prio H ( hoog) Procesteam Size M Techniek
#94 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 0 of 4
Ja | Als klant wil ik een trouwlocatie voor een dag kunnen aanvragen via de applicatie EPIC: Inwoner EPIC: Locatie Feature Request MVP Prio H ( hoog) Procesteam Size M Techniek
#92 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 0 of 4
Ja | Als inwoner wil ik een externe permanent benoemde trouwlocaties kunnen kiezen in de huwelijksplanner EPIC: Locatie Ingeschat MVP Prio M (middel) Procesteam
#89 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 0 of 4
Ja | Als koppel willen we via de trouwplanner een complete aanvraag voor een huwelijk kunnen indienen EPIC: Inwoner MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#87 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 4 of 4
Als beheerder wil ik kleur, logo en lettertype van de applicatie kunnen aanpassen EPIC: Beheer Feature Request Ingeschat MVP Prio M (middel) Size S Techniek UX team
#85 opened on 30 Oct 2019 by CMasselink 0 of 4
Als Ontwikkelteam willen we een basis Acceptatiedocument opstellen, dat kan dienen als standaard voor acceptatiekritera van userstories en implementatie Implementatie MVP Prio H ( hoog) Techniek
#74 opened on 28 Oct 2019 by PatrickCastenmiller 0 of 4
Als inwoner wil ik de keuze hebben voor een eigen (nog te beëdigen) Babs EPIC: BABS EPIC: Inwoner MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#63 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als burger wil ik het meteen zien als een bepaalde combinatie van keuzes niet kan EPIC: BABS EPIC: Datum EPIC: Inwoner EPIC: Locatie MVP Prio H ( hoog) Size L Techniek
#60 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik de beschikbaarheid van data, locaties en babsen kunnen invullen (scherm) EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#45 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren welke Babsen er te kiezen zijn (scherm) EPIC: Beheer Feature Request MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#44 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren welke locaties er zijn (scherm) EPIC: Beheer Feature Request Ingeschat MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#43 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4
Als beheerder van de trouwplanner wil ik kunnen configureren tot welk moment er wijzigingen in de reservering mogen worden aangebracht en de reservering compleet moet zijn ( (scherm) EPIC: Beheer MVP Prio H ( hoog) Size M Techniek
#41 opened on 23 Oct 2019 by MichelleDautzenberg 0 of 4

## Overig
Issue | Toelichting
642 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
637 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
638 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
639 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
640 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
342 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
309 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
545 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
184 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
249 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.
443 | Staat wel in het MVP overzicht, maar heeft in github geen MVP label.