## Blad1
| Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | Wat moet er nog gebeuren?
Bruidspaar
Reservering alleen te starten na inloggen met DigiD. --> MVP. Op webpagina wordt aangegeven dat zonder DigiD alleen aan de balie kan. Na MVP kunnen we dit uitbreiden met eIdas. | [7 empty] | 0 | 0
Melding voorgenomen huwelijk geïntegreerd in huwelijksplanner --> JA, inclusief notificatie/bericht naar burger over status en verlopen van melding | [7 empty] | 25 | 25
Keuze eigen locatie aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. Zowel nog te benoemen externe locatie als permanent benoemde externe locatie. | [7 empty] | 50 | 50
Keuze eigen Babs aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. (Het beëdigingsproces valt buiten scope.) | [7 empty] | 75 | 75
Naamgebruik doorgeven in huwelijksplanner -> Ja, als onderdeel van het plannen het huwelijk. Geen generieke functionaliteit voor aanpassen naamgebruik buiten het plannen van een huwelijk. NOG AANPASSEN OP PROCES | [7 empty] | 100 | 100
Flitshuwelijk als product aanbieden in huwelijksplanner -> JA
Dubbele inlog faciliteren voor partner, naast mogelijkheid via instemmingsverzoek -> NIET MVP
Ceremonie in andere taal dan Nederlands uitvragen en als product aanbieden in huwelijksplanner. NIET MVP.
Reminders zitten NIET in de MVP, bevestigingen wel. Alle notificaties gaan per e-mail in de MVP.
Betaalproces via Ideal: wel in MVP. Inclusief bijbetalen als de reservering wijzigt.
Voor de instemmer (getuigen/partner/):
Instemming kunnen geven. In ieder geval voor getuigen en partners JA komt in de MVP, maar alleen met DigiD.
Voor de medewerker:
Goedkeuring eigen locatie en eigen Babs in het medewerkerdashboard -> MVP (Deelproces beëdiging rechtbank buiten scope)
Afhandeling melding in het medewerkerdashboard -> Ja, inclusief de notificaties richting inwoner die bij het afhandelproces horen.
Babs moet kunnen bevestigen dat hij kan bij een huwelijksaanvraag/toegewezen huwelijk. MVP
Aparte Babsingang met inzicht in eigen agenda -> Ja, BABS moet agenda kunnen inzien. Onderdeel MVP
Medewerkers kunnen de beschikbaarheid van de BABS beheren -> MVP voor medewerker. Babs hoeft voor de MVP nog niet eigen beschikbaarheid kunnen aangeven.
Overzicht van totale beschikbaarheid van de volgende agenda’s: locaties en Babs in medewerkerdashboard -> Ja in MVP
Voor locaties moet de beschikbaarheid door medewerkers aangepast kunnen worden -> JA in MVP
Toevoegen huwelijksassistenten : niet in de MVP. Kan je mogelijk oplossen door dit in het opmerkingenveld te plaatsen.
Alle functionaliteit die wordt aangeboden aan de inwoner/getuige/babs, moet door een medewerker ook uitgevoerd kunnen worden. Ja in MVP -> NOG SPECIFIEKER MAKEN OP WELKE ACTIES
Een medewerker moet een notificatie krijgen als er geld terugbetaald moet worden aan de burger na het wijzigen van een reservering. -> MVP. ECHTER: Het terugbetaalproces zelf, is geen onderdeel van de MVP.
Geen management informatie in MVP -> Management info NIET MVP.
Voor de beheerder:
Als medewerker wil ik de producten kunnen bewerken. Ja in MVP: type huwelijken, tarieven, boekje.
Als medewerker wil ik een locatie kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP
Als medewerker wil ik een Babs kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP
Als medewerker wil ik kunnen instellen hoeveel tijd van te voren een reservering geannuleerd/gewijzigd mag worden. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk.
Als medewerker wil ik in kunnen stellen hoe lang een locatie/babs wordt vastgehouden zonder de totale reservering in te dienen. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk.
Als medewerker wil ik kunnen instellen of je de aanbetaal mogelijkheid wilt bieden. In MVP: 100% bedrag betalen via Ideal. Na de MVP maken we configureerbaar of/welk percentage aanbetaald moet worden.
Autorisatie en rolbeheer in beheerportaal -> Ja in MVP
Aanpassingen qua layout: kleuren, logo’s, lettertypes. Ja in MVP
Archiveren wel in MVP. Overbrengen/vernietigen niet in MVP.
Wettelijke checks
Curatele check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding
Bloedverwantschaps check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding
Reeds getrouwd in het buitenland check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding
Onder dwang check -> geen mvp.. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding
Leeftijdscheck: Ja in MVP.
Koppelingen:
Koppeling met HaalCentraal BRP: Ja in MVP. Conduction versie.
Koppeling met openzaak-> Ja->voor melding, aanvraag eigen locatie en aanvraag eigen babs.
Koppeling met betalingssysteem -> Ja, Ideal ->
Koppeling met financieel systeem -> Ja, CSV export voor MVP.
ADFS koppeling -> Ja. We pakken dan meteen MFA/SSO mee. Als we dit niet doen, moet conduction nog apart MFA realiseren.
IAM koppelingen -> Nee
Overig
Scheiding laag 4&5 -> Niet voor klantproces, Hoorn en Utrecht hebben meer tijd nodig om dit beter uit te werken. Wel voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik.
Inzet BPMN engine -> Alleen voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. Gebruik van Camunda van Utrecht voor MVP.
MijnApp: Technisch wordt er in MVP niet op MijnApp aangesloten / worden hier geen werkzaamheden voor verricht.
De onderdelen zoals beschreven in DoD voor componenten, zijn onderdeel van de MVP.
Dus alles wat door de wasstraat is geweest, moet op orde zijn -> MVP