## Blad1
| Michelle | Naam | Naam | Naam | Naam | Naam | Wat moet er nog gebeuren? | Issue
Bruidspaar
De inwoner heeft de mogelijkheid om een reserving die aan de mininale indieningsvereisten voldoet, in te dienen -> JA MVP | 0 | [5 empty] | check op mininale indieningsvereisten moet gerealiseerd worden | 87
Reservering alleen te starten na inloggen met DigiD. --> MVP. Op webpagina wordt aangegeven dat zonder DigiD alleen aan de balie kan. Na MVP kunnen we dit uitbreiden met eIdas. | 50 | [5 empty] | tekst op paginas, echt inloggen met Digid | 232 653 (digid) | Wijkt af van wetgeving Eisen voor DigiD ophalen; uitzoeken of dit onderdeel moet zijn van MVP of implementatie | 0 | 0
Melding voorgenomen huwelijk geïntegreerd in huwelijksplanner --> JA, inclusief notificatie/bericht naar burger over status en verlopen van melding | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda Realiseren check op datum niet verder dan een jaar | 587, 656, 521, 227 (M) | Nieuwe issue voor status | 25 | 25
Keuze eigen locatie aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. Zowel nog te benoemen externe locatie als permanent benoemde externe locatie. | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda | 89, 92 | - Nieuwe issue voor status - Issue voor externe locatie (wel/niet MVP?) 89, 92 - Scherm ontwerpen en implementatie | 50 | 50
Keuze eigen Babs aanbieden in huwelijksplanner --> MVP, inclusief notificatie/bericht naar burger over status. (Het beëdigingsproces valt buiten scope.) | 75 | [5 empty] | notificatie en status mist, Camunda | 551 | - Nieuwe issue voor status - Scherm ontwerpen en implementatie - Uploaden documenten | 75 | 75
Naamgebruik doorgeven in huwelijksplanner -> Ja, als onderdeel van het plannen het huwelijk. Geen generieke functionaliteit voor aanpassen naamgebruik buiten het plannen van een huwelijk. NOG AANPASSEN OP PROCES | 75 | [5 empty] | camunda | 642 | - Scherm ontwerpen en implementatie | 100 | 100
Flitshuwelijk als product aanbieden in huwelijksplanner -> JA | 0 | [5 empty] | Nog niet uitgezocht | 665 | Navragen bij Kunera: wel/niet MVP?
Dubbele inlog faciliteren voor partner, naast mogelijkheid via instemmingsverzoek -> NIET MVP | nvt
Ceremonie in andere taal dan Nederlands uitvragen en als product aanbieden in huwelijksplanner. NIET MVP. | nvt | [5 empty] | Wordt wel om Nederlands gevraagd.
Reminders zitten NIET in de MVP, bevestigingen wel. Alle notificaties gaan per e-mail in de MVP. | 75 | [5 empty] | Teksten moeten nog aangepast |  | Uitzoeken of dit al in issue(s) zit
Betaalproces via Ideal: wel in MVP. Inclusief bijbetalen als de reservering wijzigt. Terugstorten buiten Huwelijksplanner om | 50 | [5 empty] | Heb het nog niet goed zien werken. Bijbetaling. | 516 (L) | Implementatie? - Nieuwe issue voor bijbetaling
Annuleringen/wijzigingen | [7 empty] | 229 (S)
Voor de instemmer (getuigen/partner/):
Instemming kunnen geven. In ieder geval voor getuigen en partners JA komt in de MVP, maar alleen met DigiD. | 75 | [5 empty] | Alleen met fakeDigiD
Voor de medewerker:
Goedkeuring eigen locatie en eigen Babs in het medewerkerdashboard -> MVP (Deelproces beëdiging rechtbank buiten scope) | 25 | [5 empty] | Camunda, notificaties | 637 (M)638, 639,481(M) | Schermen Documenten toevoegen
Afhandeling melding in het medewerkerdashboard -> Ja, inclusief de notificaties richting inwoner die bij het afhandelproces horen. | 25 | [5 empty] | Camunda, notificaties | 640, 482 (M) | Schermen Documenten toevoegen
Babs moet kunnen bevestigen dat hij kan bij een huwelijksaanvraag/toegewezen huwelijk. MVP | 75 | [5 empty] | Moet een Babs nog wel instemmen? |  | Nieuw issue? Configuratie en notificatie
Aparte Babsingang met inzicht in eigen agenda -> Ja, BABS moet agenda kunnen inzien. Onderdeel MVP | 75 | [5 empty] | Nog toetsen bij Babsen of dit afdoende is
Medewerkers kunnen de beschikbaarheid van de BABS beheren -> MVP voor medewerker. Babs hoeft voor de MVP nog niet eigen beschikbaarheid kunnen aangeven. | 25 | [5 empty] | Alleen inzage werkt functioneel, bewerken van de agenda moet nog. Zijn wel schermen van gemaakt | 483, 424
Overzicht van totale beschikbaarheid van de volgende agenda’s: locaties en Babs in medewerkerdashboard -> Ja in MVP | 100 | [5 empty] | De functionaliteit is er. Is nog wat onoverzichtelijk, liever in lijstvorm. Gaat waarschijnlijk feedback op komen
Voor locaties moet de beschikbaarheid door medewerkers aangepast kunnen worden -> JA in MVP | 50 | [5 empty] | Schermontwerp is er, functionaliteit werkt nog niet | 483
Toevoegen huwelijksassistenten : niet in de MVP. Kan je mogelijk oplossen door dit in het opmerkingenveld te plaatsen. | nvt | [5 empty] | Nog niks op gedaan, geen mvp
Alle functionaliteit die wordt aangeboden aan de inwoner/getuige/babs, moet door een medewerker ook uitgevoerd kunnen worden. Ja in MVP -> NOG SPECIFIEKER MAKEN OP WELKE ACTIES | 50 | [5 empty] | Subverzoeken moeten nog geregeld worden. Acties voor overige functionaliteit moet nog getest worden | 484 (XL),342 (L),309 (M)
Een medewerker moet een notificatie krijgen als er geld terugbetaald moet worden aan de burger na het wijzigen van een reservering. -> MVP. ECHTER: Het terugbetaalproces zelf, is geen onderdeel van de MVP. | 0 | [5 empty] | Helemaal nog niet | 515 (M)
Geen management informatie in MVP -> Management info NIET MVP. | nvt
Voor de beheerder:
Als medewerker wil ik de producten kunnen bewerken. Ja in MVP: type huwelijken, tarieven, boekje. | 75 | [5 empty] | Nog checken of dit afdoende is |  | Beheerdashboard is nog te complex
Als medewerker wil ik een locatie kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP | 50 | [5 empty] | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 431
Als medewerker wil ik een Babs kunnen toevoegen/bewerken/verwijderen -> Ja in MVP | 50 | [5 empty] | Bewerkfunctionaliteit moet nog in de schermen ingebouwd worden | 432
Als medewerker wil ik kunnen instellen hoeveel tijd van te voren een reservering geannuleerd/gewijzigd mag worden. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | 0 | [5 empty] | Moet nog gerealiseerd worden | 442
Als medewerker wil ik in kunnen stellen hoe lang een locatie/babs wordt vastgehouden zonder de totale reservering in te dienen. Ja in MVP maar wel zo simpel mogelijk. | 0 | [5 empty] | Moet nog gerealiseerd worden | 561(L)
Als medewerker wil ik kunnen instellen of je de aanbetaal mogelijkheid wilt bieden. In MVP: 100% bedrag betalen via Ideal. Na de MVP maken we configureerbaar of/welk percentage aanbetaald moet worden. | nvt
Autorisatie en rolbeheer in beheerportaal -> Ja in MVP | 75 | [5 empty] | Checken of dit afdoende is
Aanpassingen qua layout: kleuren, logo’s, lettertypes. Ja in MVP | 75 | [5 empty] | Functionaliteit moet nog aan de rol van beheerder gekoppeld kunnen worden. Functionaliteit is er. Testen of het voldoende is
Archiveren wel in MVP. Overbrengen/vernietigen niet in MVP. | 50 | [5 empty] | Voor reservering: Checken of we de juiste informatie vastleggen om record management toe te passen | 545 (L)
Wettelijke checks
Curatele check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Bloedverwantschaps check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Reeds getrouwd in het buitenland check -> geen mvp. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Onder dwang check -> geen mvp.. Wel de verklaring van de inwoner vastleggen in de melding | 50 | [5 empty] | Checken of we de verklaring op de juiste manier vastleggen | ISSUES MAKEN
Leeftijdscheck: Ja in MVP. | 50 | [5 empty] | Zou functioneel moeten werken. Testen door minderjarige als inlogmogelijkheid aan de testdata toe te voegen om te zien of het werkt | ISSUES MAKEN
Koppelingen:
Koppeling met HaalCentraal BRP: Ja in MVP. Conduction versie. | 25 | [5 empty] | Bijwerken BRP component naar HaalCentraal specificatie. Aansluiting tussen BRP en Stuf component testen Stuf-BG bericht opstellen wat het Stuf component moet gaan sturen | 137, 172
Koppeling met openzaak-> Ja->voor melding, aanvraag eigen locatie en aanvraag eigen babs. | 50 | [5 empty] | Behandeling zaak, statusinformatie | 476
Koppeling met betalingssysteem -> Ja, Ideal -> | 75 | [5 empty] | Moet nog op Ingenico aangesloten Kijken of betaalgegevens op de juiste manier in het beheerportaal zichtbaar zijn. | Aparte issues maken voor functies voor weergave voor betaalinformatie in medewerkersschermen
Koppeling met financieel systeem -> Ja, CSV export voor MVP. | 0 | [5 empty] | Niets? | 666
ADFS koppeling -> Ja. We pakken dan meteen MFA/SSO mee. Als we dit niet doen, moet conduction nog apart MFA realiseren. | 0 | [5 empty] | Niets? | 184 (L)
IAM koppelingen -> Nee | 0 | [5 empty] | nvt
Overig
Scheiding laag 4&5 -> Niet voor klantproces, Hoorn en Utrecht hebben meer tijd nodig om dit beter uit te werken. Wel voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. | 75 | [5 empty] | Scheiding is gemaakt, zie punt 56 | 249
Inzet BPMN engine -> Alleen voor zaakgerichte afhandeling van deelprocessen in OpenZaak: melding, eigen locatie, eigen babs en naamgebruik. Gebruik van Camunda van Utrecht voor MVP. | 75 | [5 empty] | Behandeling zaak en status info moet nog ingericht worden | 269
MijnApp: Technisch wordt er in MVP niet op MijnApp aangesloten / worden hier geen werkzaamheden voor verricht. | nvt
De onderdelen zoals beschreven in DoD voor componenten, zijn onderdeel van de MVP. | 75 | [5 empty] | checken -> actie constantijn
Dus alles wat door de wasstraat is geweest, moet op orde zijn -> MVP | 75 | [5 empty] | Gedaan maar nog niet alles correct: dode / verkeerde links in redoc | 443
Note on I7: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Issue voor status moet nog gemaakt worden